## Лист1
Приложение № 3 к решению Думы Уссурийского городского округа от 29.03.2016 № 382-НПА
Приложение № 1 Подпрограммы к решению Думы Уссурийского городского округа от 04 октября 2011г. № 448-НПА
Перечень мероприятий
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы"
№ п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Выполнение работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана масштаба 1:2000 и подготовке документов по планировке территории | всего | 5624.71 | 5624.71 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 5624.71 | 5624.71
в том числе:
1.1. | Населенный пункт Воздвиженка (1188,14) |  | 360 | 360 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
а) | выполнение работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана масштаба 1:2000 в селе Воздвиженка (ФГУП "ПриморАГП"), всего |  | 360 | 360 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 360 | 360
1.2. | Населенный пункт Борисовка (463,96) |  | 385 | 385 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 385 | 385
а) | выполнение работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана масштаба
| 1:2000 методом стереотопографической съемки на территорию с. Борисовка г. Уссурийска (41А/10 "ПриморАГП") |  | 385 | 385 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 385 | 385
1.3. | Населенный пункт Новоникольск (464,87) |  | 650 | 650 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
а) | выполнение работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана масштаба 1:2000 методом стереотопографической съемки на территорию с .Новоникольск г. Уссурийска |  | 650 | 650 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 650 | 650
1.4. | Населенный пункт Утесное (77,32) |  | 140 | 140 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
а) | выполнение работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана масштаба 1:2000 методом стереотопографической съемки на территорию с.Утесное Уссурийского городского округа |  | 140 | 140 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 140 | 140
1.5. | Населенный пункт Тимирязевский (99,85) |  | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
а) | выполнение работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана масштаба1:2000 методом стереотопографической съемки на территорию п. Тимирязевский Уссурийского городского округа |  | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 181.09 | 181.09
1.6. | Населенный пункт Глуховка (228,03) |  | 1475.22 | 1475.22 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
а) | подготовка документации по планировке территории разработка документации по планировке территории: с. Глуховка, ул. Зеленая |  | 180.22 | 180.22 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 180.22 | 180.22
б) | выполнение работ по текстовому описанию местоположения границ населенных пунктов Уссурийского городского округа |  | 1295 | 1295 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 1295 | 1295
2. | Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы" в сельских населенных пунктах |  | 17672.67 |  | 10476.83 | 7195.84 |  |  | 2012-2015гг. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 17672.67 |  | 10476.83 | 7195.84
в том числе:
2.1. | Населенный пункт Воздвиженка (1188,14) |  | 9057.98 |  | 8517.55 | 540.43 |  |  | 2012-2013гг. | управление градостроительства
а) | выполнение работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана масштаба 1:2000 в селе Воздвиженка (ФГУП "ПриморАГП") |  | 794.64 |  | 794.64 |  |  |  | 2012г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 794.64 |  | 794.64
б) | подготовка документации по планировке территории |  | 8263.34 |  | 7722.91 | 540.43 |  |  | 2012-2013гг. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 8263.34 |  | 7722.91 | 540.43
2.2. | Населенный пункт Борисовка (463,96) |  | 3109.62 |  | 1959.28 | 1150.34 |  |  | 2012-2013гг. | управление градостроительства
а) | подготовка документации по планировке территории |  | 3109.62 |  | 1959.28 | 1150.34 |  |  | 2012-2013гг. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 3109.62 |  | 1959.28 | 1150.34
2.3. | Населенный пункт Новоникольск (464,87) |  | 2871.66 |  |  | 2871.66 |  |  | 2013г. | управление градостроительства
а) | подготовка документации по планировке территории |  | 2871.66 |  |  | 2871.66 |  |  | 2013г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 2871.66 |  |  | 2871.66
2.4. | Населенный пункт Каймановка |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 2013г. | управление градостроительства
а) | выполнение цифрового инженерно-топографического плана |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 2013г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 200 |  |  | 200
2.5. | Внесение изменений в Генеральный план |  | 2433.41 |  |  | 2433.41 |  |  | 2013г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 2433.41 |  |  | 2433.41
3. | Внесение изменений в Генеральный план | всего | 2433.41 | 2433.41 |  |  |  |  | 2011г. | управление градостроительства
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 2433.41 | 2433.41
4. | Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Уссурийские дороги на 2012-2015 годы" в сельских населенных пунктах | всего | 93767.4 |  | 16199.46 | 16343.78 | 37339.1 | 23885.06 | 2012-2015гг. | управление жизнеобеспечения
в том числе:
| местный бюджет |  | 76754.19 |  | 16199.46 | 7535.13 | 30528.6 | 22491
| краевой бюджет |  | 17013.21 |  |  | 8808.65 | 6810.5 | 1394.06
5. | Развитие и расширение инженерных сетей | всего | 11090 | 11090 |  |  |  |  | 2011г.
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 11090 | 11090 |  |  |  |  | 2011г. | управление жизнеобеспечения
1) | с. Утесное
| строительство водопровода 4,2 км |  | 4540 | 4540 |  |  |  |  | 2011г. | управление жизнеобеспечения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 4540 | 4540
2) | с. Баневурово
| реконструкция водопровода (от ул. Колхозной до повысительной насосной станции на гарнизон Барановский) 2,77 км |  | 6550 | 6550 |  |  |  |  | 2011г. | управление жизнеобеспечения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 6550 | 6550
6. | Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения на 2012-2016 годы" в сельских населенных пунктах |  | 19247.09 |  | 1940.44 | 2291.53 | 3100 | 11915.12 | 2012-2015гг. | управление жизнеобеспечения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 19247.09 |  | 1940.44 | 2291.53 | 3100 | 11915.12
в том числе:
6.1. | Водоснабжение, водоотведение |  | 19247.09 |  | 1940.44 | 2291.53 | 3100 | 11915.12
1) | с.Утесное | [8 empty] | управление жизнеобеспечения
а) | строительство водопровода Д-110 мм 2,9 км | всего | 17993.09 |  | 1940.44 | 1037.53 | 3100 | 11915.12 | 2012-2015гг.
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 17993.09 |  | 1940.44 | 1037.53 | 3100 | 11915.12
б) | проектирование |  | 1254 |  |  | 1254 |  |  | 2013г.
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 1254 |  |  | 1254
7. | Реализация муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы" в сельских населенных пунктах |  | 1499.528 |  | 329.77 | 436.098 | 350 | 383.66 | 2012-2015гг. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| местный бюджет |  | 1499.53 |  | 329.77 | 436.1 | 350 | 383.66
7.1. | Установка урн в сельских населённых пунктах Уссурийского городского округа |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 2012г. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 60 |  | 60
7.2. | Уборка несакционированных свалок на территории Уссурийского городского округа |  | 969.74 |  | 220 | 250 | 250 | 249.74 | 2012-2015гг. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 969.74 |  | 220 | 250 | 250 | 249.74
7.3. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, расположенных на территории Уссурийского городского округа |  | 469.79 |  | 49.765 | 186.098 | 100 | 133.92 | 2012-2015гг. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 469.79 |  | 49.765 | 186.098 | 100 | 133.92
8. | Расширение сети услуг торговли и бытового обслуживания | всего | 78 | 78 |  |  |  |  | 2011-2015гг.
в том числе:
| внебюджетные источники |  | 78 | 78
8.1. | Содействие развитию в сельской местности сети предприятий, обеспечивающих спрос сельского населения на социально-значимые виды услуг (ремонт обуви, одежды, парикмахерские, фото-услуги) | без финансирования | [6 empty] | 2011-2015гг. | управление экономического развития, Управление по работе с территориями
8.2. | Организация выездного обслуживания по ремонту одежды и обуви, всего |  | 34 | 34 |  |  |  |  | 2011г. | управление экономического развития
в том числе:
| внебюджетные источники |  | 34 | 34
8.3. | Организация выезного обслуживания в отдаленные и малочисленные населенные пункты по оказанию фотоуслуг |  | 44 | 44 |  |  |  |  | 2011г. | управление экономического развития
в том числе:
| внебюджетные источники |  | 44 | 44
8.4. | Открытие отделов социальной направленности "Ветеран" в сельской местности, в том числе (ед): | без финансирования | [6 empty] | 2011-2015гг. | управление экономического развития
| село Борисовка |  |  | 1 |  |  |  |  | 2011г.
| - пос. Тимирязевский |  |  |  | 1 |  |  |  | 2012г.
| - село Воздвиженка |  |  |  |  | 1 |  |  | 2013г.
| - село Корсаковка | [5 empty] | 1 |  | 2014г.
9. | Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2011-2013 годы" |  | 3229 | 833 | 1646 | 750 |  |  | 2011-2013гг. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 3229 | 833 | 1646 | 750
В сфере образования, спорта и молодежной политики
10. | Капитальный ремонт в образовательных учреждений в селах Уссурийского городского округа | всего | 5300 | 5300 |  |  |  |  | 2011г. | управление образования и молодежной политики
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 5300 | 5300
11. | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного общего и дополнительного образования Уссурийского городского округа на 2010-2012 годы" по сельским населенным пунктам |  | 3878.1 |  | 3878.1 |  |  |  | 2012г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 3878.1 |  | 3878.1
11.1. | Создание условий для дошкольного образования | всего | 800 |  | 800 |  |  |  | 2012г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 800 |  | 800
11.2. | оборудование специализированного кабинета, ремонт теплицы в школе с. Пуциловка |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 2012г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 500 |  | 500
11.3. | Повышение квалификации сельских работников образования | всего | 100 |  | 100 |  |  |  | 2012г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 100 |  | 100
11.4. | Поддержка молодых педагогов в муниципальных образовательных учреждениях на селе | всего | 102.5 |  | 102.5 |  |  |  | 2012г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 102.5 |  | 102.5
11.5. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | всего | 800 |  | 800 |  |  |  | 2012г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 800 |  | 800
11.6. | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования: а) подключение видеонаблюдения в сельских образовательных | всего | 1575.6 |  | 1575.6 |  |  |  | 2012г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
учреждениях;
б) проведение капитального ремонтам ограждения территории школ с. Борисовка, с. Раковка, с. Корсаковка, с. Красный Яр, с. Новоникольск, п.Тимирязевский
12. | Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы" в сельских населенных пунктах |  | 6453.3 |  |  | 4573.38 | 337.62 | 1542.3 | 2013-2015гг. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 6247.99 |  |  | 4368.07 | 337.62 | 1542.3
| средства краевого бюджета |  | 205.31 |  |  | 205.31
в том числе:
12.1. | Создание условий для дошкольного образования |  | 6308.671 |  |  | 4428.75 | 337.621 | 1542.3 | 2013-2015гг. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 6103.36 |  |  | 4223.44 | 337.62 | 1542.3
| средства краевого бюджета |  | 205.31 |  |  | 205.31
12.2. | Профессиональное обучение школьников |  | 144.63 |  |  | 144.63 |  |  | 2013г. | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
| средства местного бюджета |  | 144.63 |  |  | 144.63
В сфере культуры
13. | Приобретение и установка точек доступа (информационных киосков) к информации о | всего | 100 | 100 |  |  |  |  | 2011г. | управление культуры
деятельности органов местного самоуправления
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 100 | 100
14. | Капитальный ремонт сельских домов культуры | всего | 1017.7 |  |  | 1017.7 |  |  | 2013г. | управление культуры
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 1017.7 |  |  | 1017.7
15. | Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы" в сельских населенных пунктах | всего | 6479.547 |  |  |  | 2463.027 | 4016.52 | 2014-2015гг. | управление культуры
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 6479.547 |  |  |  | 2463.027 | 4016.52
16. | Научное обеспечение сельскохозяйственного производства | всего | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 200 |  | 100 | 100
16.1. | Проведение обучающих семинаров, научно-производственных конференций по внедрению новых технологий, иновационных разработок в области сельского хозяйства | (ед) | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-2015гг.
|  | всего | 200 |  | 100 | 100
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 200 |  | 100 | 100
17. | Финансовая поддержка крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйств
17.1. | Оказание поддержки крестьянским, фермерским и личным подсобным хозяйствам в виде муниципальных гарантий, согласно долгосрочной целевой программе "Содействие развитию малого и среднего | [7 empty] | 2011-2013гг., по мере поступления заявок | Управление по работе с территориями
предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на 2011-2013 годы"
18. | Социальная поддержка населения сельских территорий | всего | 38003 | 9000 | 7500 | 21503 |  |  |  | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 1650 | 900 | 750
| средства федерального бюджета |  | 17503 | 4500 | 3750 | 9253
| средства краевого бюджета |  | 10772 | 1800 | 1500 | 7472
| внебюджетные источники |  | 8078 | 1800 | 1500 | 4778
18.1. | Софинансирование федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" и краевой догосрочной целевой программы "Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы", тыс.кв.м | тыс.кв.м. | 1.35 | 0.37 | 0.31 | 0.67 |  |  | 2011-2013 гг. | Управление по работе с территориями
|  | всего | 38003 | 9000 | 7500 | 21503
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 1650 | 900 | 750
| средства федерального бюджета |  | 17503 | 4500 | 3750 | 9253
| средства краевого бюджета |  | 10772 | 1800 | 1500 | 7472
| внебюджетные источники |  | 8078 | 1800 | 1500 | 4778
18.2. | Предоставление безвозмездно земельных участков под жилищное строительство жителям сельской местности | [7 empty] | 2012-2015гг., по мере поступления заявок | Управление по работе с территориями
18.3. | Разработка Порядка предоставления земельных участков под жилищное строительство на сельских территориях на безвозмездной основе | без финансирования | [6 empty] | 2011-2012гг. | Управление по работе с территориями
19. | Реализация мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий и расширение рынка
| сельскохозяйственной продукции вУссурийском городском округе на 2013-2014 годы" | всего | 3576.7 |  |  | 2811.58 | 765.12 |  | 2013-2014гг. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| местный бюджет |  | 3576.7 |  |  | 2811.58 | 765.12
20. | Информационная поддержка населения сельских территорий. | всего | 600 |  | 600 |  |  |  | 2012г. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 600 |  | 600
20.1. | Подготовка, издание и распространение ежеквартального информационного вестника сельских территорий | ед. | 4 |  | 4 |  |  |  | 2012г. | Управление по работе с территориями
|  | всего | 200 |  | 200
| средства местного бюджета |  | 200 |  | 200
20.2. | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство" Уссурийского городского округа | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | 2012г. | Управление по работе с территориями
|  | всего | 200 |  | 200
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 200 |  | 200
20.3. | Организация и проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства на сельских территориях Уссурийского городского округа | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | 2012г. | Управление по работе с территориями
| в том числе: | всего | 200 |  | 200
| средства местного бюджета |  | 200 |  | 200
20.4. | Разработка Порядка проведения и финансирования конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство" Уссурийского городского округа | без финансирования | [6 empty] | 2011-2012гг. | Управление по работе с территориями
20.5. | Разработка Порядка проведении и финансирования конкурса профессионального мастерства на сельских территориях Уссурийского городского округа | без финансирования | [6 empty] | 2011-2012гг. | Управление по работе с территориями
20.6. | Оказание информационного содействия и практической помощи по формированию документов сельхозпроизводителям, включая личные подсобные хозяйства для участия в мероприятиях краевой целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы", долгосрочной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на 2011-2013 годы" | без финансирования | [6 empty] | 2011-2012 гг. | Управление по работе с территориями
21. | Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы" в сельских населенных пунктах | всего | 80 |  |  | 40 | 40 |  | 2013-2014гг. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 80 |  |  | 40 | 40
в том числе:
21.1 | Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства Уссурийского городского округа | всего | 20 |  |  | 20 |  |  | 2013г. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 20 |  |  | 20
21.2. | Приобретение и установка урн на улицах г. Уссурийска и в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа | всего | 60 |  |  | 20 | 40 |  | 2013 -2014гг. | Управление по работе с территориями
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 60 |  |  | 20 | 40
22. | Всего по Программе |  | 156624.93 | 34459.12 | 9846 | 26182.28 | 44394.87 | 41742.66
в том числе:
| средства местного бюджета |  | 111989.37 | 26281.12 | 3096 | 4679.28 | 37584.37 | 40348.6
| средства краевого бюджета |  | 18976.56 | 1800 | 1500 | 7472 | 6810.5 | 1394.06
| средства федерального бюджета |  | 17503 | 4500 | 3750 | 9253
| внебюджетные источники |  | 8156 | 1878 | 1500 | 4778
в том числе
| по мероприятиям не включенным в ДЦП, ВЦП (непрограммные мероприятия) |  | 26523.82 | 24626.12 | 700 | 1157.7 | 40 | 0
| средства местного бюджета |  | 26445.82 | 24548.12 | 700 | 1157.7 | 40 | 0
| внебюджетные источники |  | 78 | 78
| по мероприятиям включенным в ДЦП, ВЦП реализуемым только в сельских населенных пунктах |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| средства местного бюджета |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| средства краевого бюджета |  | 7400 | 1800 | 1500 | 4100
| средства федерального бюджета |  | 18500 | 4500 | 3750 | 10250
| внебюджетные источники |  | 7400 | 1800 | 1500 | 4100