## приложение 1
Приложение 1
к решению Думы
Уссурийского
городского округа
от 28 апреля 2015 № 151
Отчет об исполнении за 2014 год мероприятиятий Программы комплексного социально - экономического развития Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы.
№ п/п | Мероприятия | Объем финанси-рования на 2011-2015 гг - всего, тыс. руб. | 2014 год |  | % исполнения плана | Ответственный исполнитель | примечание
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Формирование привлекательной инвестиционной среды и содействие развитию малого и среднего предпринимательства
1. | Реализация муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы» | 87411.22 | 13431.27 | 12922.41 | 96.2114 | управление градостроительства | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме. Неполное освоение денежных средств связано с размещением заказов для муниципальных нужд , в результате получена экономия бюджетных средств.
в том числе
| местный бюджет | 87411.22 | 13431.27 | 12922.41 | 96.2114
в том числе
б) | Разработка документации по планировке территории | 21531 | 221.46 | 221.46 | 100
в том числе
| местный бюджет | 21531 | 221.46 | 221.46 | 100
2. | Реализация ведомственной целевой программы «Эффективное управление муниципальной собственностью Уссурийского городского округа на 2012-2014 годы» | 210754.5 | 16879.4 | 16610.59 | 98.4075 | управление имущественных отношений | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме. В результате размещения муниципального заказа получена экономия бюджетных средств
в том числе
| местный бюджет | 210754.5 | 16879.4 | 16610.59 | 98.4075
а) | Проведение мероприятий по реализации и предоставлению в аренду муниципального имущества, включая земельные участки | 19009.78 | 1964.08 | 1868.5 | 95.1336
1) | Проведение инвентаризации земельных участков (инженерно-геодезические работы):
| -тыс. рублей | 7115.7 | 187 | 186.5 | 99.7326
в том числе
| местный бюджет | 7115.7 | 187 | 186.5 | 99.7326
2) | Проведение технической инвентаризации и паспортизации недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений) | 6480.08 | 497.08 | 491.1 | 98.797
в том числе:
| местный бюджет | 6480.08 | 497.08 | 491.1 | 98.797
3) | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны, земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества и земельных участков, бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества) | 2264 | 580 | 501.1 | 86.3966
в том числе:
| местный бюджет | 2264 | 580 | 501.1 | 86.3966
4) | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества и земельных участков | 3150 | 700 | 689.8 | 98.5429
в том числе:
| местный бюджет | 3150 | 700 | 689.8 | 98.5429
3. | Предоставление земельных участков под строительство, всего (га) | 495.3 | 167 | 149.6 | 89.5808 | управление градостроительства
в том числе:
| а) для жилищного строительства | 276.9 | 117 | 126.8 | 108.3761
| б) для капитального строительства через аукционы | 103.2 | 50 | 22.8 | 45.6 |  | В связи с отсутствием заявок аукционы не состоялись
| в) для капитального строительства по предварительному согласованию | 115.2 |  |  |  |  | Постановлением главы администрации от 21 июня 2013 г. № 2306-НПА данный вид предоставления земельных участков отменен
4. | Реализация муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы" | 9020.74 | 6285.74 | 6223.59 | 99.0113 | управление экономического развития | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 6860 | 4125 | 4062.85 | 98.4933
| краевой бюджет | 2160.74 | 2160.74 | 2160.74 | 100
5. | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на период 2012-2016 годы» | 69851.38 | 11273.6 | 10591.95 | 93.9536 | управление жизнеобеспечения | Не выполнеными в 2014 году следующие мероприятия: строительство канализационного коллектора от с. Воздвиженка до 5 км; строительство водопровода в с. Утесное (по причине не исполнения подрядчиком своих обязательств); строительство коллектора по Владивостокское шоссе (по причине не своевременной поставки труб для МУП "Уссурийск - Водоканал, в январе 2015 года работы выполнены)
в том числе
| местный бюджет | 69851.38 | 11273.6 | 10591.95 | 93.9536
6. | Реализация инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 годы"(реализация программы за счет внебюджетных источников) | 125930 | 26540 | 26599.8 | 100.2253 | МУП «Уссурийск-Водоканал» | решение Думы УГО от 24.02.2015 № 119
в том числе
| внебюджетные средства | 125930 | 26540 | 26599.8 | 100.2253
7. | Реализация долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008-2015 годы» | Без финансирования |  |  |  | управление жизнеобеспечения
8. | Реализация муниципальной программы "Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры УГО на 2010-2014 годы | 877730.76 | 47400 | 45950 | 96.9409 | управление жизнеобеспечения | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 238921.72 | 47400 | 45950 | 96.9409
| краевой бюджет | 606609.04
| внебюджетные источники | 7700
| федеральный бюджет | 24500
9. | Реализация муниципальной программы «Светлый Уссурийск» на 2012-2016 годы | 46779.61 | 13730.1 | 11208.86 | 81.6371 | управление жизнеобеспечения | Не разработана проектно - сметная документация и не выполнены работы по объекту "Реконструкция сетей уличного освещения по ул. Воложенина, пос. Тимирязевский"по причине несогласования технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям мужду МУП "Уссурийск - Электросеть" и "ДРСК"
в том числе
| местный бюджет | 46779.61 | 13730.1 | 11208.86 | 81.6371
10. | Реализация муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2010-2014 годы» | 489419.46 | 75241.53 | 99020.54 | 131.6036 | управление жизнеобеспечения | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 130730.94 | 26573.62 | 26539.21 | 99.8705
| внебюджетные источники | 251673.52 | 44653.52 | 68466.94 | 153.3293
| федеральный бюджет | 103000.61 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4014.39 | 4014.39 | 4014.39 | 100
11. | Реализация муниципальной программы «Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы» | 32002.05 | 1622.17 | 812.69 | 50.0989 | управление жизнеобеспечения | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что в 2014 году не были полностью закончены проектные работы по земельному участку в районе ул. Раковская
в том числе
| местный бюджет | 32002.05 | 1622.17 | 812.69 | 50.0989
12. | Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения на территории Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы» | 356784.29 | 68070 | 19703.2 | 28.9455 | управление жизнеобеспечения | 26 июня 2014 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации на строительство сетей газоснабжения. Акуцион проведен в октябре 2014 года. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 24.11.2014 года, по согласованию с подрядчиком работы планируется оплатить в 1 полугодии 2015 года
в том числе
| местный бюджет | 137274.29 | 51560 | 6193.2 | 12.0116
| краевой бюджет | 213510 | 13510 | 13510 | 100
| внебюджетные источники | 6000 | 3000 |  | 0
13. | Реализация муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы | 342521.75 | 126147.25 | 57362.71 | 45.4728 | управление жилищной политики | Заявки на предоставление субсидии были поданы управляющими компаниями по 22 многоквартирным домам, а фактически ими предоставлены документы, подтверждающие затраты по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям по 18 многоквартирным домам. В связи с необходимостью пересчета локальных сметных расчетов МКУ "Служба единого заказчика - застройщика" производится перерасчет смет. По итогам перерасчета смет производилась подготовка технических заданий, проектов муниципальных контрактов в целях размещения электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов
| местный бюджет | 251308.8 | 112747.25 | 50998.3 | 45.2324
| краевой бюджет | 36504.32 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 54708.63 | 13400 | 6364.41 | 47.4956
|  | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по разделу I | 2767670.67 | 406621.06 | 307006.34 | 75.5018
в том числе
| федеральный бюджет | 134413.61 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 842126.75 | 19685.13 | 19685.13 | 100
| местный бюджет | 1363385.94 | 299342.41 | 185890.06 | 62.0995
| внебюджетные источники | 427744.37 | 87593.52 | 101431.15 | 115.7975
II. Обеспечение безопасности и комфортности проживания на территории Уссурийского городского округа.
В сфере образования:
1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» | 2471870.11 | 244930.73 | 243694.46 | 99.4953 | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 1065860.33 | 129301.9 | 129295.28 | 99.9949
| краевой бюджет | 1328067.99 | 115628.83 | 114399.18 | 98.9366
| федеральный бюджет | 77941.79
2. | Реализация аналитической ведомственной целевой программы «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» | 2907414.16 | 1559708.07 | 1559708.07 | 100 | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 1308899.86 | 597993.07 | 597993.07 | 100
| краевой бюджет | 1598514.3 | 961715 | 961715 | 100
В сфере культуры:
3. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014 -2016 годы» | 342019.93 | 45438.97 | 45438.97 | 100 | управление культуры, муниципальные учреждения культуры и искусства | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 342019.93 | 45438.97 | 45438.97 | 100
4. | Реализация муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Уссурийского городского округа на 2013-2015 гг» | 28536.97 | 4898.53 | 4898.53 | 100 | управление культуры | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 28536.97 | 4898.53 | 4898.53 | 100
5. | Реализация аналитической ведомственной целевой программы «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014 -2016 годы» | 217568.71 | 217568.71 | 217568.71 | 100 |  | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 217568.71 | 217568.71 | 217568.71 | 100
В сфере туризма
6. | Реализация муниципальной программы «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа на 2013 -2015 годы» | 2844.83 | 1334.83 | 1334.65 | 99.9865 | управление культуры | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 2844.83 | 1334.83 | 1334.65 | 99.9865
14. | Капитальный ремонт и материальное оснащение учреждений культуры
в том числе
местный бюджет
В сфере молодежной политики и развитии физкультуры и спорта
7. | Реализация ведомственной целевой программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью на территории Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» | 7337.67 | 4244 | 4241.4 | 99.9387 | управление по делам молодежи, физической культуры и спорту | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 7337.67 | 4244 | 4241.4 | 99.9387
8. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» | 129598.19 | 44206.73 | 44049.14 | 99.6435 | управление по делам молодежи, физической культуры и спорту | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 129108.19 | 43716.73 | 43716.64 | 99.9998
| краевой бюджет | 490 | 490 | 332.5 | 67.8571
9. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» | 170689.43 | 85559.81 | 106695.45 | 124.7028 | управление по делам молодежи, физической культуры и спорту | за 2014 год предоставлена социальная выплата 14 молодым семьям- участникам программы вместо 16 запланированных и не успевших реализовать свое право в 2013 году. (2 семьи отказались от участия в программе, мотивируя ухудшением финансового положения). Из запланированных на получение социальной выплаты 89 молодых семей, воспользовались правом только 45, при этом в 2014 году приобрели жилье только 37 семей, а 9 - планируют его приобрести до августа 2015 года.
в том числе
| местный бюджет | 47123.97 | 25123.97 | 12365.97 | 49.2198
| краевой бюджет | 70145.55 | 29129.45 | 14647.48 | 50.2841
| федеральный бюджет | 53419.91 | 31306.39 | 16558.72 | 52.8925
| внебюджетные источники |  |  | 63123.28 | -
В области прочих отраслей:
10. | Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы» | 56647.33 | 5986.58 | 3624.77 | 60.5483 | управление жизнеобеспечения | Проектные работы оплачены не в полном объеме по объекту «Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб. м/сут» в связи с тем, что в 2014 году не было получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
в том числе
| местный бюджет | 24647.33 | 5986.58 | 3624.77 | 60.5483
| внебюджетные источники | 32000 | 0 | 0 | 0
11. | Реализация муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» | 1220952.89 | 289559.7 | 157097.56 | 54.2539 | управление жизнеобеспечения | Средства не освоены в связи с поздними сроками передачи полномочий по ведению дорожной деятельности МКУ «СЕЗЗ» (а именно передачи имущества) отделу дорожного хозяйства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения , который был сформирован только в июле 2014 года
в том числе
| местный бюджет | 1078603.07 | 273865.13 | 157097.56 | 57.3631
| краевой бюджет | 142349.82 | 15694.57 | 0 | 0
12. | Разработка и реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы» | 142017.98 | 32838.8 | 32351.28 | 98.5154 | управление жизнеобеспечения | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 142017.98 | 32838.8 | 32351.28 | 98.5154
13. | Реализация муниципальной программы «Ритуальные услуги и похоронное дело на территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы» | 57391.06 | 8809 | 5529.73 | 62.7736 | управление жизнеобеспечения | Не выполнено мероприятие по проектированию кладбища в с. Глуховка ул. Московская, 22 в связи с недостатком денежных средств, необходимых для проведения данного вида работ. В 2015 году в программу внесены изменения в части увеличения денежных средств на реализацию данного мероприятия.
том числе
| местный бюджет | 30691.06 | 8809 | 5529.73 | 62.7736
| внебюджетные источники | 26700
14. | Реализация муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2012-2014 годы» | 4292 | 218 | 217.99 | 99.9954 | управление по связям с обществен- ностью и взаимодействию с силовыми структурами | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 4015 | 218 | 217.99 | 99.9954
| внебюджетные источники | 218 | 0 | 0
15. | Реализация муниципальной программы «Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Уссурийского городского округа и администрации Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы» - всего | 6040 | 1520 | 1519 | 99.9342 | отдел трудовых отношений | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 6040 | 1520 | 1519 | 99.9342
16. | Разработка и реализация муниципальной программы «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а таже временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2013-2015 годах» | 22860 | 7472 | 7465.43 | 99.9121 | отдел трудовых отношений | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 22860 | 7472 | 7465.43 | 99.9121
17. | Ежегодное утверждение и реализация мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей на территории Уссурийского городского округа | Без финансирования |  |  |  | управление торговли и защиты прав потребителей | Ежегодно управлением торговли и защиты прав потребителей утверждается план мероприятий, проводимых на территории Уссурийского городского округа по вопросам защиты прав потребителей. В соответствии с планом мероприятий на 2014 год проведены следующие мероприятия: рассмотрено 815 обращений; 480 гражданам оказана помощь в составлении претензии и 15-ти - в оформлении инсковых заявлений. в результате потребителям возмещено 860,0 тыс. рублей. дано 25 информаций в СМИ и на офциальном сайте администрации УГО по разъснению основ законодательства по защите прав потребителей. проведены Дни качества в 4-х торговых центрах - ООО "Гея", "Мариэль", "Апельсин", "Домотехника". проведены "Уроки знаний" в школах Уссрийского городского округа (№№11,22,24,с. Новоникольск, с. Корсаковка)
35. | Реализация муниципальной программы Уссурийского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы | 1279549.2 | 553692.28 | 379609.2 | 68.5596 | управление жилищной политики | Произведена оплата 70% от стоимости муниципальных контрактов, заключенных в 2013 году, исполнение обязательств по которым завершалось в 2014 году (156 из 196). В рамках исполнения програмных мероприятий 2013 года с ООО "Водострой" заключены 3 муниципальных контракта на приобретение 40 жилых помещений на общую сумму 60361,43 тыс. руб. (произведлена оплата 100%). В рамках реализации этапа 2014 года Программы заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение 123 жилых помещений на общую сумму 211 049, 92 тыс. рублей. По 4 мунципальным контрактам (75 жилых помещений) произведена оплата 30% в счет аванса на общую сумму 41 856, 98 тыс. рублей. По 1 муниципальному контракту (21 жилое помещение) финансовые обязательства на сумму 36 342,57 тыс. рублей исполнены в полном объеме. 1 муниципальный контракт (27 жилых помещений) на сумму 35 184,09 тыс. рублей готовится к оплате. Так же заключены 3 муниципальных контракта на приобретение 3 жилых помещений для переселения граждан во исполнение судебных решений на сумму 7 763,28 тыс. рублей (оплата произведена 100 %). Аукционы на приобретение 26 жилых помещений признаны несостоявщимися в виду отсутствия заявок на участие в них. Аукционы объявлены повторно. В соответствии с условиями Государственной программы Приморского края снос аварийных домов, расселенных в ходе реализации этапа 2013 года планируется произвести в срок до 31 декабря 2015 года. Завершение реализации этапа 2014 года, планируется до декабря 2015 года. Снос аварийных домов, расселенных в ходе реализации этапа 2014 года планируется произвести в срок до 31 декабря 2016 года
в том числе
| местный бюджет | 407696.14 | 165881.61 | 125965.21 | 75.9368
| краевой бюджет | 218683.41 | 111175.21 | 65620.18 | 59.0241
| федеральный бюджет | 653169.65 | 276635.46 | 188023.81 | 67.9681
18. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступности ипотечного кредитования работникам бюджетной сферы в Уссурийском городском округе на 2008-2016 годы» | 7608.81 | 1295.98 | 1169.06 | 90.2066 | управление жилищной политики | Остаток денежных средств 2014 года в размере 129,92 тыс. рублей перечислен участникам программы в январе 2015 года
в том числе
| местный бюджет | 7608.81 | 1295.98 | 1169.06 | 90.2066
19. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Уссурийского городского округа на 2012-2015 гг.» | 32711.55 | 7348.4 | 7260.83 | 98.8083 | управление по делам ГО и ЧС | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 32172.65 | 7199 | 7186.92 | 99.8322
| внебюджетные источники | 538.9 | 149.4 | 73.91 | 49.4712
20. | Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» | 639344.42 | 128050.35 | 13470.48 | 10.5197 | управление жизнеобеспечения | В 2014 году в рамках реализации программы выполнены работы по проектированию трех автомобильных дорог в границах улиц Хабаровская, Чумакова и Казачья, проектная документация прошла государственную экспертизу, стоимость работ составила 8 048,88 тыс. руб. По остальным трем микрорайонам (ул. Крылова, ул. Общественная, ул. Степана Разина) проектная документация выполнена на 90-70%. Не исполнено мероприятие по проектированию сетей водоснабжения МУП "Уссурийск - Водоканал" из 18,5 млн. рублей освоено 1,3 млн. рублей. Не исполнено мероприятие по проектированию и строительству ливневой канализации по микрорайону Западный и ул. Ватутина, однако вопрос о правовом регулировании дальнейшей эксплуатации объекта не был решен, денежные средства освоены не были.
в том числе
| местный бюджет | 260647.54 | 73531.65 | 13470.48 | 18.3193
| краевой бюджет | 378696.88 | 54518.7 |  | 0
|  | #REF! | 3244681.47 | 2836944.71 | 87.4337
| Итого по разделу II | 10535807.64 | 3244681.47 | 2836944.71 | 87.4337
в том числе
| федеральный бюджет | 784531.35 | 307941.85 | 204582.53 | 66.4354
| местный бюджет | 5773155.45 | 1648238.46 | 1412450.65 | 85.6946
| краевой бюджет | 3916664.74 | 1288351.76 | 1156714.34 | 89.7825
| внебюджетные источники | 61546.1 | 149.4 | 63197.19 | 42300.6627
III.Создание условий для устойчивого развития сельских территорий
Мероприятия учтены в Подпрограмме «Устойчивое развите сельских территорий Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы»
| Итого по разделу III | 71252.52 | 765.12 | 764.26 | 99.8876
в том числе
| местный бюджет | 34821.52 | 765.12 | 764.26 | 99.8876
| краевой бюджет | 10772
| федеральный бюджет | 17503
| внебюджетные источники | 8156
IV Повышение гражданской активности населения Уссурийского городского округа в решении вопросов местного значения
2. | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие гражданской активности населения в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» |  |  |  | 2012-2015 гг | управление по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами
в том числе
местный бюджет
1. | Реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы» | 3940 | 1000 | 970 | 97 | управление по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 3940 | 1000 | 970 | 97
2. | Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» | 3384.46 | 1603.51 | 1603.51 | 100 |  | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 3384.46 | 1603.51 | 1603.51 | 100
3. | Разработка и реализация муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» | 69577.71 | 28312.44 | 28046.13 | 99.0594 | информационно -аналитическое управление | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 69577.71 | 28312.44 | 28046.13 | 99.0594
4. | Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа на 2011- 2015 годы» | 6000 | 259.72 | 259.71 | 99.9961 | финансовое управление | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме
в том числе
| местный бюджет | 6000 | 259.72 | 259.71 | 99.9961
10. | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа на 2013- 2015 годы |  |  |  | 2012-2015 гг | финансовое управление
в том числе
местный бюджет
Развитие рынка информационных услуг
5. | Реализация муниципальной программы «Формирование информационного общества в Уссурийском городском округе на 2013-2016 годы» | 45013.3 | 14934.01 | 14297.18 | 95.7357 | отдел пресс – службы аппарата администрации | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 45013.3 | 14934.01 | 14297.18 | 95.7357
а) | Ежегодная разработка и реализация плана мероприятий, направленных на формирование имиджа Уссурийского городского округа | 4631 | 1216 |  | 0
| в том числе |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет | 4631 | 1216 |  | 0
б) | Организация и проведение конкурсов профессионального журналистского, пресс, PR-мастерства | 1333 | 344 |  | 0
| в том числе |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет | 1333 | 344 |  | 0
в). | Организация и проведение Пресс-форумов, научно-исследователь-ских, научно-практических конференций по проблемам развития рынка информационных услуг (включая международные и региональные) | 184 | 48 |  | 0
| в том числе |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет | 184 | 48 |  | 0
г). | Создание электронного пресс-офиса:электронный каталог;электронные банки данных,двусторонний канал связи со СМИ;библиотека текущей печати | 130 |  |  | #DIV/0!
| в том числе |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет | 130 |  |  | #DIV/0!
д). | Организация и проведение обучающих семинаров в области новейших информационных и коммуникационных технологий, включая медиаобучение, электронный документооборот;разработка программ, учебных планов и материалов, проведение мероприятий повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. | Без финансирования |  |  | #DIV/0!
6. | Реализация муниципальной программы «Развитие информационно - коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» | 11323.55 | 8299.5 | 8219.43 | 99.0352 | информационно -аналитическое управление | Все мероприятия, предусмотренные на 2014 год, исполнены в полном объеме.
в том числе
| местный бюджет | 11323.55 | 8299.5 | 8219.43 | 99.0352
7. | Мониторинг ценовой ситуации на потребительском рынке Уссурийского городского округа и принятие необходимых мер по ее стабилизации | Без финансирования |  |  |  | управление торговли и защиты прав потребителей | Мониторинг оптовых и розничных цен по Уссурийскому городскому округу за анализируемый период проводился еженедельно и ежемесячно по 26 наименованиям товаров. Информация об изменении цен по данным позициям направляется в департамент лицензирования и торговли Приморского края, прокуратуру г. Уссурийска. Информация по ценовой ситуации публиковалась в средствах массовой информации.
| Итого по разделу IV | 158555.92 | 54409.18 | 53395.96 | 98.1
| в том числе | #REF!
| местный бюджет | 158555.92 | 54409.18 | 53395.96 | 98.1378
| ВСЕГО по Программе | 13533286.75 | 3706327.43 | 3198037.36 | 86.2859
| в том числе | 13533286.75 | 3706327.43 | 3198037.36
| местный бюджет | 7329918.83 | 2002755.17 | 1652500.93 | 82.5114
| краевой бюджет | 4769563.49 | 1308036.89 | 1176399.47 | 89.9363
| федеральный бюджет | 936447.96 | 307941.85 | 204582.53 | 66.4
| внебюджетные источники | 497356.47 | 87593.52 | 164554.43 | 187.8614
Селезнева В.М., 321006