## Лист1
Приложение № 3
к решению Думы Уссурийского городского округа от 28 апреля 2015 года № 151
Отчет об исполнении за 2014 год мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы»
№ п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | 2014 год |  |  | Пояснение | Ответственный исполнитель
|  |  |  | план | факт | выполнение %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории УГО на 2012-2015 годы» в сельских населенных пунктах |  | 17672.67 | 0 | 326.56 | - | Выполнены работы по созданию инженерно-цифрового плана для разработки документации по планировке территории с. Кондратеновка | управление градостроительства
в том числе
| местный бюджет |  | 17672.67 | 0 | 326.56 | -
в том числе
1.1. | Населенный пункт с.Кондратеновка (131,46) |  |  | 0 | 326.56 | - |  | управление градостроительства
а) | выполнение цифрового инженерно-топографического плана
| средства местного бюджета |  |  | 0 | 326.56 | -
б) | подготовка документации по планировке территории
средства местного бюджета
2. | Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» в сельских населенных пунктах | всего | 80622.34 | 37339.1 | 3543.03 | 9.49 | Не выполнено. Низкое освоение финансовых средств по муниципальной программе «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» связано с поздними сроками передачи полномочий по ведению дорожной деятельности муниципальному казенному учреждению «Служба единого заказчика-застройщика» (а именно передача имущества, формирование дорожного отдела-июль 2014 года). | управление жизнеобеспечения
в том числе
| местный бюджет |  | 65003.19 | 30528.6 | 3543.03 | 11.61
| краевой бюджет |  | 15619.15 | 6810.5 |  | 0
3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения на 2012-2016 годы» в сельских населенных пунктах |  | 7331.97 | 3100 | 3091.95 | 99.7 |  | управление жизнеобеспечения
в том числе
| местный бюджет |  | 7331.97 | 3100 | 3091.95 | 99.7
в том числе
3.1. | Водоснабжение, водоотведение |  |  | 3100 | 3091.95 | 99.7
1) | с.Утесное | [6 empty] | управление жизнеобеспечения
| строительство водопровода Д-110 мм 2,9 км | всего |  | 3100 | 3091.95 | 99.7
| средства местного бюджета |  |  | 3100 | 3091.95 | 99.7
проектирование
4. | Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы» в сельских населенных пунктах |  | 1585.86 | 350 | 350 | 100 |  | управление по работе с территориями
в том числе
| местный бюджет |  | 1585.86 | 350 | 350 | 100
4.1. | Установка урн в сельских населённых пунктах УГО | [6 empty] | управление по работе с территориями
средства местного бюджета
4.2. | Уборка несакционированных свалок на территории УГО |  |  | 250 | 250 | 100 |  | управление по работе с территориям
| средства местного бюджета |  |  | 250 | 250 | 100
4.3. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, расположенных на территории УГО |  |  | 100 | 100 | 100 |  | управление по работе с территориями
| средства местного бюджета |  |  | 100 | 100 | 100
5. | Расширение сети услуг торговли и бытового обслуживания | всего
в том числе
внебюджетные источники
5.4. | Открытие отделов социальной направленности «Ветеран» в сельской местности, в том числе (ед): | [6 empty] | управление торговли и защиты прав потребителей
село Борисовка
- пос. Тимирязевский
- село Воздвиженка
| - село Корсаковка |  | 1 | 1 | 1 | 100
6 | Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы"в сельских населенных пунктах |  | 5411 | 337.62 | 337.62 | 100 |  | управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения
| средства местного бюджета |  | 5411
в том числе
6.1 | Создание условий для дошкольного образования |  |  | 337.62 | 337.621 | 100
| средства местного бюджета |  |  | 337.62 | 337.62 | 100
средства краевого бюджета
7. | реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и искусстваУссурийского городского округа на 2014-2016 годы" в сельских населенных пунктах | всего | 16151.03 | 2463.03 | 2463.03 | 100 |  | управление культуры администрации УГО
| средства местного бюджета |  | 16151.03 | 2463.03 | 2463.03 | 100
8 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий и расширение рынка сеьскохозяйственной продукции в Уссурийском городском округе на 2013-2014 годы" | всего | 3576.7 | 765.12 | 764.26 | 99.9
в том числе
| местный бюджет |  | 3576.7 | 765.12 | 764.26 | 99.9
9. | реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы" в сельских населенных пунктах | всего | 120 | 40 | 39 | 97.5
| средства местного бюджета |  | 120 | 40 | 39 | 97.5
9.1 | Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства Уссурийского городского округа | всего |  | 0 | 0 | 0 |  | управление по работе с территориями
| средства местного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Приобретение и установка урн на улицах г. Уссурийска и в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа | всего |  | 40 | 39 | 97.5 |  | управление по работе с территориями
| средства местного бюджета |  |  | 40 | 39 | 97.5
| Всего по Подпрограмме |  | 141696 | 44004.87 | 10915.45 | 24.8051
| средства местного бюджета |  | 0
| средства краевого бюджета |  | 0
| средства федерального бюджета |  | 0
| внебюджетные источники |  | 0
в том числе
| по мероприятиям не включенным в ДЦП, ВЦП (непрограммные мероприятия) |  | #REF!
| средства местного бюджета |  | #REF!
| внебюджетные источники |  | 78
| по мероприятиям включенным в ДЦП, ВЦП реализуемым только в сельских населенных пунктах |  | #REF!
| средства местного бюджета |  | 98454.58 | 37194.37 | 10915.45 | 29.347
| средства краевого бюджета |  | 17582.5 | 6810.5 | 0 | 0
| средства федерального бюджета |  | 17503 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 8156 | 0 | 0 | 0